询比采购文件（服务类）

项目名称：2026年全国羽毛球单项锦标赛计时记分系统及直播租赁服务

项目编号： 2026TYGSCG22

招 标 人：合肥体育产业投资有限公司

2026年08月

目  录

第一章  询比公告	1

第二章  投标人须知	3

第三章  招标人要求	11

第四章  评审方法和标准	14

第五章  合同	17

第六章  投标文件格式	25

## 第一章  询比公告

合肥体育产业投资有限公司（简称“招标人”）现对2026年全国羽毛球单项锦标赛计时记分系统及直播租赁服务进行询比，欢迎具备条件的投标人参加投标。

一、项目名称及内容

1.项目编号：2026TYGSCG22

2.项目名称：2026年全国羽毛球单项锦标赛计时记分系统及直播租赁服务项目

3.项目地点：甲方指定地点

4.项目单位：合肥体育产业投资有限公司

5.招标范围：2026年全国羽毛球单项锦标赛计时记分系统及直播租赁服务

6.资金来源：自筹

7.项目预算：188000元

8.项目类别：  服务类

9.标段划分：共分 1 个标段，本次询比第 / 标段。

二、投标人资格

1.投标人具有独立承担民事责任的能力；

2.投标人在近三年内有类似项目经验，至少提供羽毛球比赛计时记分；羽毛球比赛成绩处理；羽毛球比赛视频直转播；竞赛视频；仲裁录像等其中一项服务业绩（需提供服务相应合同复印件）。

3..本项目不接受联合体投标；

4.投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人：

1）投标人被人民法院列入失信被执行人的；

2）投标人或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

3）投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

4）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

5.投标人近二年未被列入合肥文旅博览集团有限公司信用评价体系黑名单。

三、询比文件的获取及报名

1.报名时间：2026年8月24日至2026年8月27日(北京时间)

2.询比文件获取方式：投标人登录合肥文旅博览集团有限公司官网（http://www.zwzcgl.com）或合肥体育产业投资有限公司官网http://www.hftycy.com/info/52069.html#mainhome下载询比文件

3.报名方法：投标人下载附件《投标报名信息表》并完整填写信息后在规定的报名日期内发送至邮箱：361365751@qq.com

四、询比时间及地点

1.询比时间：2026年 8 月28日9 时30分

2.询比地点：合肥体育中心一号会议室

五、投标文件提交截止时间

同询比时间

六、联系方式

1.招标人

招标人：合肥体育产业投资有限公司

地  址：合肥市蜀山区合肥体育中心主体育场一层贵宾区

联系人：孙工

电  话：0551-63363087

2.监督管理部门

监督管理部门：合肥体育产业投资有限公司党群工作部

地  址：合肥市蜀山区合肥体育中心主体育场一层贵宾区

电  话：0551-63621300

3.现场查勘联系人

合肥体育中心：齐工 13866763586

七、其他事项说明

有任何疑问或问题，请在工作时间（周一至周五，上午08:30-12:00，下午2:00-5:30，节假日休息）与项目联系人联系。

## 八.投标保证金账户

单位名称：                /

开户银行账号：           /

开户银行：              /

## 第二章  投标人须知

### 一、投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 询比时间 | 见询比公告 |
| 2 | 询比有效期 | 90 日历日 |
| 3 | 投标文件的递交 | 具体要求如下： - 1.投标文件应装订成册、密封，并在封面注明招标编号、投标项目等，同时在密封处加盖骑缝章；正、副本各一份。 - 2.投标文件由投标人自行递交。 投标文件应在投标截止时间前在开标地点递交，并提供以下证明材料，否则招标人不予接收。 （1）法定代表人亲自递交的，应提供法定代表人身份证明和法定代表人的有效身份证件； （2）委托代理人递交的，应提供授权委托书和委托代理人的有效身份证件。 |
| 4 | 确定中标人 | - 评审小组推荐中标人的数量：不多于1家； （2）确定中标人： 招标人委托评审小组确定 招标人确定 |
| 5 | 中标通知书发出的形式 | ☑书面 数据电文 特别提醒：招标人确定中标人后，通过书面向中标人发出中标通知书。 |
| 6 | 告知询比结果的形式 | 投标人自行登录合肥文旅博览集团有限公司官网查看 注：招标人对未中标的投标人不做未中标原因的解释。 |
| 7 | 履约保证金 | （1）金额： ☑免收 □合同价的 % □定额收取：人民币 元 （2）支付方式：转账 （3）收取单位： （4）缴纳时间： 合同签订前 （5）退还时间：验收合格后 日历日/年 |
| 8 | 报价须知 | （1）投标人投标报价不得高于询比文件（公告）列明的项目预算、最高投标限价，否则其投标文件将被否决。 （2）在项目过程中，投标人最终投标报价与公布的最高投标限价或项目预算相比降幅过小，或投标人最终投标报价明显缺乏竞争性的，评审小组可以否决其投标。 |
| 9 | 便利化服务 | 本项目是否要求便利化服务能力： □要求 ☑不要求 便利化服务的能力是指具有下列条件之一： （1）在合肥行政区域范围（含四县一市）具有固定的办公场所及人员； （2）投标人在合肥行政区域范围（含四县一市）注册成立的； （3）承诺中标即在合肥行政区域范围（含四县一市）设立服务机构，或委托相关单位作为服务机构； （4）委托相关单位作为服务机构。 |
| 10 | 本项目提供除询比文件以外的其他资料 | ☑无 □采购清单 □ 获取方式： 上述资料请投标人在合肥文旅博览集团有限公司官网自行下载本项目附件。 |
| 11 | 重要说明 | （1）中标人应在规定期限内提交履约保证金并与招标人签订合同，若中标人未能在规定期限内提交履约保证金或签订合同，招标人有权取消中标人中标资格； （2）合同签订后，中标人存在规定时间内不组织人员进场开工，不履行合同义务等情况，招标人有权解除合同，并追究违约责任； （3）中标人在中标项目发生投诉、信访举报案件、履约存在争议时，拒绝协助配合有关部门调查案件的，招标人可以取消其中标资格或解除合同，并追究其违约责任。 （4）投标人参与本项目，应当诚信守法、公平竞争。如有提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假业绩、虚假证书、虚假检测报告等）、串通、隐瞒失信信息等谋取中标的行为，一经发现，招标人可以取消其中标资格或解除合同，并追究其违约责任。 （5）投标人提供的租赁设备应符合服务清单要求，若中标人提供的设备性能不符合要求，招标人可以取消其中标资格或解除合同，并追究其违约责任。 |
| 12 | 解释权 | （1）构成本询比文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； （2）同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准； （3）如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； （4）除询比文件中有特别规定外，仅适用于询比及投标文件提交阶段的规定，按询比公告、投标人须知前附表、投标人须知正文、评审方法和标准、投标文件格式的先后顺序解释； （5）有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准； （6）按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 13 | 补充约定 | 1.投标人不得与本标段的其他投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的情形。 2. ☑ 通过初审的投标人为3家及以上的，按询比采购文件约定进行评审并确定结果，3家以下的，本项目做流标处理。 □ 通过初审的投标人为2家及以上的，按询比采购文件约定进行评审并确定结果，2家以下的，本项目做流标处理。 |
| 14 | 投标保证金 | 1.是否要求投标人递交投标保证金： ☑不要求 要求 投标保证金的形式： 银行转账 银行电汇 投标保证金的金额：人民币 万元 递交要求： ①投标保证金的到账截止时间：报名截止时间。 ②投标保证金应当从投标人基本账户转出，转出保证金的账户与投标人投标文件提供的基本账户不一致的，视为未按招标文件规定要求递交投标保证金。 |
| 15 | 其他不予退还投标保证金的情形 | （1）中标人无正当理由放弃中标项目资格的； （2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照交易文件要求提交履约保证金； （3）投标人存在弄虚作假行为的； （4）经监管部门认定投标人存在串通投标情形的。 |

### 二、投标人须知正文

#### 1.适用范围

#### 1.1本询比文件适用于本次所述的服务采购。

#### 2.询比文件的澄清与修改

2.1投标人如对询比文件内容有疑问，按投标人须知前附表规定提出。

2.2招标人可主动或在解答投标人提出的问题时对询比文件进行澄清或者修改。招标人将在合肥文旅博览集团有限公司官网澄清或修改询比文件，投标人应主动上网查询。招标人不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

2.3任何人或任何组织向投标人提供的任何书面或口头资料，未经招标人在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为询比文件的组成部分。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

2.4对于没有提出疑问又参与了本项目的投标人将被视为完全认同本询比文件（含澄清、修改等内容）。

#### 3.响应范围及投标文件中标准和计量单位的使用

3.1投标人应当对所参与的分包询比文件中“采购需求”所列的所有内容进行响应，如仅响应所参与包别中的部分内容，其所参与包别的投标文件将被认定为无效投标。

3.2无论询比文件中是否要求，投标人所提供的服务及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

3.3投标人与招标人之间与询比有关的所有往来通知、函件和投标文件均用中文表述。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料出现差异时，以中文为准。

3.4除询比文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 4.投标文件构成

4.1投标人应完整地按询比文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，具体内容详见本项目第六章投标文件格式的相关内容。

4.2上述文件应按照询比文件规定的格式填写、签署和盖章。

#### 5.证明响应标的的合格性和符合询比文件规定的技术文件

为保证公平公正，除非另有规定或说明，投标人对同一项目提交投标文件时，不得同时提供备选响应方案。

#### 6.报价

6.1投标人的报价应当包括满足本次询比全部招标人要求所应提供的服务。

6.2 除非询比文件另有规定或经招标人同意支付的，投标人报价不得高于询比文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价，否则其投标文件将被认定为无效投标。

6.3 投标人应在报价表上标明提供的服务及相关服务的单价（如适用）和总价。未标明的视同包含在报价中。

6.4招标人不接受具有附加条件的报价。

#### 7.询比有效期

7.1询比有效期为从投标文件提交截止之日算起的日历天数，在询比有效期内，投标人的投标文件保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。询比有效期不满足要求的无效投标。

7.2因特殊原因，招标人可在原询比有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标文件。投标人也可以拒绝延长询比有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

#### 8.投标文件的制作

8.1本项目要求提供密封纸质投标文件，投标文件的制作应满足以下规定：

（1）投标文件应装订成册、密封，并在封面注明招标编号、投标项目等，同时在密封处加盖骑缝章；投标文件要求：正、副本各一份。

（2）在第六章“投标文件格式”中要求盖投标人盖章处，投标人均应加盖投标人公章。联合体参加的，除联合协议及询比文件规定须联合体各成员单位各自盖章的证明材料外，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位公章。

（3）投标文件制作完成后，投标人应对投标文件进行装订成册、密封，形成密封的投标文件，否则引起的责任由投标人自行承担。

8.2因投标人自身原因而导致投标文件无法开标、评标，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。

#### 9.投标文件提交截止时间

9.1投标人应在投标人须知前附表中规定的投标文件提交截止时间前，将封装的投标文件送到指定开标地点。

9.2招标人有权按本询比文件的规定，延迟投标文件提交截止时间。在此情况下，招标人、投标人受投标文件提交截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

#### 10.投标文件的提交、修改与撤回

10.1投标人应当在第一章“询比公告”规定的投标截止时间前，将封装的投标文件送到指定开标地点。（如询比延期，按最新发布询比时间执行）。

10.2投标人在投标截止时间前，可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未提交投标文件的，视为无效投标文件。未按规定密封或投标截止时间后送达的投标文件，应当拒收。

#### 11.评审小组

由招标人抽取经济技术专家等方式组建的评审小组，负责本项目评审工作。评审小组成员由3人以上单数组成，评审小组及其成员应当依照有关规定履行相关职责和义务。

#### 12.终止询比

出现下列情况之一时，招标人有权宣布终止本项目，并将理由通知所有投标人：

（1）通过评审小组的投标人不足规定数量，导致本次询比缺乏竞争的；

（2）出现影响公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，招标任务取消的；

（4）询比文件有重大漏洞，导致无法继续评审的；

（5）法律法规规定的其他情形。

#### 13.投标文件的澄清、说明或更正

13.1评审小组将对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查时可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

13.2评审小组要求投标人澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作出。投标人的澄清、说明或者更正应当加盖投标人公章。

13.3如有询标，投标人通过线下的方式接受询标。因授权代表联系不上等情形而无法接受评审小组询标的，投标人自行承担相关风险。

#### 14.确定中标人

14.1招标人委托评审小组确定中标人的，排名第一的即为中标人，由招标人在指定媒体上予以公告。

14.2因重大变故采购任务取消时，招标人有权拒绝任何投标人成交，且对受影响的投标人不承担任何责任。

#### 15.编写评审报告

评审报告是根据全体评审小组成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，评审报告由评审小组全体成员签字。对评审结论持有异议的评审小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评审小组成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。

#### 16.保密要求

评审应在严格保密的情况下进行。有关人员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的国家秘密、商业秘密。

#### 17.中标结果公告

中标人确定后，招标人在合肥文旅博览集团有限公司官网发布中标结果公告。

#### 18.签订合同

18.1招标人与中标人应当在中标通知书发出后及时签订合同。

18.2询比文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

18.3中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人也可以重新开展活动。中标人拒绝签订合同的不得参加对该项目重新开展的活动。

19.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容，见投标人须知前附表。

# 第三章  招标人要求

## 一、项目概况

合肥体育中心因赛事活动需要，需公开招标租赁专业的计时计分系统及直播服务用于赛事保障。

## 二、服务内容及要求

1.计时记分服务内容：

1.1竞赛信息系统服务：报名报项系统服务；专业计时记分系统服务；场馆成绩系统服务；公共显示屏技术服务。

1.2全系统集成服务与现场部署：全系统集成服务；现场综合部署与指导。

1.3网络部署与指导：计时记分专用网络规划与部署指导；互联网数据上传专线配置指导

1.4信息咨询服务：赛事计时记分全流程规划咨询；关键节点技术跟进服务。

2.视频直播服务内容：

2.1.直播场地：决赛前3片场地单机位直播，单片场地单独拾音，提供比赛实时比分字幕，提供视频直播流地址。

2.2决赛日单片场地3机位拍摄直播；单片场地单独拾音，提供比赛实时比分字幕，提供视频直播流地址。

2.3 其他服务：单日比赛结束后提供当日3片场地比赛视频；赛后提供开幕式、颁奖仪式录制视频。

## 三、人员要求

1、至少3名计时记分技术人员，赛前进行设备的安装和试运转，确保计时记分正常进行。

2、至少3名视频直播技术人员，赛前进行设备的安装和试运转，确保视频直播正常进行。

3、技术人员对计时记分及视频直播技术服务提供具体实施方案，提供专业保障及现场执行。

## 四、报价要求

本项目采用总价报价，除非合同另有规定，该总价包含但不限于咨询服务费、方案编制费、现场调研勘察费、数据采集费、利润、税金等全部费用。投标报价总价不得高于项目概算，投标人须接受招标人组织的二次降价的下浮空间。

2026年全国羽毛球单项锦标赛" 竞赛信息计时记分系统服务清单

| 序号 | 模块 | 子模块 | 数量 | 单位 | 服务描述 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 竞赛信息系统服务 | 报名报项系统服务 | 1 | 套 | 运动员/队伍信息管理、抽签编排辅助支持。 |  |
|  |  | 专业计时记分系统服务 | 1 | 套 | 为全部9片比赛场地提供核心计时记分系统，含软件部署、调试、全程运维及现场技术保障。 |  |
|  |  | 场馆成绩系统服务 | 1 | 套 | 场馆级成绩处理技术服务，包含赛前数据准备、赛中实时数据处理、赛后成绩报表生成与核对。 |  |
|  |  | 公共显示屏技术服务 | 1 | 套 | 控制并展示FOP区全部9片场地的实时比赛信息，并为检录区提供专用画面。（不包含体育展示内容。） |  |
| 2 | 全系统集成服务与现场部署 | 全系统集成服务 | 1 | 套 | 集成计时记分、成绩处理、公共显示屏、信息发布等子系统，根据真实赛程进行全流程联合调试。 |  |
|  |  | 现场综合部署与指导 | 1 | 套 | 涵盖全部软硬件设备的进场部署、安装调试、赛时监控及赛后撤场的技术总协调与管理。 |  |
| 3 | 网络部署与指导 | 计时记分专用网络规划与部署指导 | 1 | 套 | 根据赛事方需求，提供赛场专用局域网（VLAN）规划方案，并指导现场网络布线、配置及测试。 |  |
|  |  | 互联网数据上传专线配置指导 | 1 | 套 | 指导并测试用于成绩实时上传的互联网专线（固定IP）的配置与稳定性。 |  |
| 4 | 信息咨询服务 | 赛事计时记分全流程规划咨询 | 1 | 套 | 提供从筹备到赛期的全流程技术方案咨询，包括设备点位、强弱电需求、岗位流线规划。 |  |
|  |  | 关键节点技术跟进服务 | 1 | 套 | 在抽签、训练、正赛等关键节点，提供专项技术支持和应急预案咨询。 |  |
| 5 | 专用设备 | 计时记分专用设备租赁（含服务器扩容费） | 9 | 套 | 包含比赛FOP区专业打分平板电脑、支架及相关配套设备（含备用）。 |  |
| A | 小计 |  |  |  |  |  |

2026年全国羽毛球单项锦标赛" 视频直播技术系统服务清单

| 序号 | 模块 | 子模块 | 数量 | 单位 | 进场时间 | 备注 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频直播 | 摄像机 | 3 | 套 | 赛前3天 | 决赛前固定3机位转播，决赛当天3机位跟拍、收音（击球和裁判员）、信号稳定、电视字幕技术、推流地址、开幕式、颁奖仪式等；导播台决赛时启用 |  |
|  |  | 推流编码器 |  |  |  |  |  |
|  |  | 摄影师 |  |  |  |  |  |
|  |  | 字幕系统 |  |  |  |  |  |
|  |  | 裁判员耳麦 |  |  |  |  |  |
|  |  | 技术 |  |  |  |  |  |
|  |  | 导播台 | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | 系统 | 提供直播地址 | 3 | 套 | 赛前3天 | 提供视频直播地址，供多位转播使用；决赛时调整为1套 |  |
|  |  | 单机位调试 | 3 | 套 | 赛前3天 | 机位：固定机位拍摄全景；决赛时调整为1套 |  |
|  |  | 图传系统 | 2 | 套 | 赛前3天 | 颁奖时用于无线传输画面 |  |
|  |  | 解说系统 | 1 | 套 | 赛前3天 | 决赛时收集解说声音 |  |
|  |  | 多机位调试 | 1 | 套 | 赛前3天 | 本次直播采用三机位的直播方式：机位1负责跟拍球及特写，机位2负责拍摄特写，机位3为固定机位拍摄全景；一套图传设备供开幕式及颁奖仪式使用 |  |
| 3 | 人员支持 | 单机位固定拍摄3人 | 3 | 人 | 赛前3天 | 赛前3天到3人，根据要求架设调试固定机位。 |  |
|  |  | 多机位跟拍共5人（决赛前1天在当地调派2人） | 5 | 人 | 决赛前1天 | 决赛前1天再到2人，根据要求配合演练和决赛机位调整 |  |
| B | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 投标人报价 |  | A+B=合计（税率 %） |  |  |  |  |  |
| 投标人单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：投标人完全响应服务清单内容，且所有人员、设施设备、系统等相关服务内容须完全满足赛事相关具体需求。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 五、付款方式

1.本合同涉及费用均以人民币结算及支付。

2.合同签订后，甲方应在收到乙方开具的等额增值税发票后，向乙方支付总费用的80%款项。赛事使用结束并经过验收确认后，30 日内向乙方支付总费用剩余的20%款项。

## 第四章  评审方法和标准

### 一、总则

本项目将按照询比文件的相关要求及本章的规定评审。

### 二、评审方法

1.本次项目评审采用最低投标价法作为对投标人投标文件的比较方法。

2.评审小组按照“客观公正，实事求是”的原则，评价参加本次询比的投标人所提供的产品或服务价格、性能、质量、服务及对询比文件的符合性及响应性。

3.评审小组应认真研究询比文件的要求。

4.有效投标应符合以下原则：

4.1满足询比文件的实质性要求；

4.2无重大偏离、保留或招标人不能接受的附加条件；

4.3通过投标有效性评审；

4.4评审小组依据询比文件认定的其他原则。

5.评审小组对所有投标文件均采用相同程序和标准，进行评定。

6.评审小组发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合询比文件规定等情况需要澄清时，评审小组将以询标的方式告知并要求投标人进行必要的澄清、说明或补正。

对于询标后判定的结论（如通过或不通过），评审小组应提出充足的理由，根据评审文件给定的评审指标进行判定，并予以书面记录。

评审小组独立评审后，对投标人某项评审指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项评审指标的最终结论。

7.评审小组按下表内容进行投标有效性评审。

| 序号 | 评审指标 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 合法有效，提供有效的营业执照扫描件，应完整地体现出营业执照的全部内容。 |
| 2 | 投标人资质 | 符合投标人资格中本项目的特定资格要求，提供符合投标人资格中要求的资质证书扫描件 |
| 3 | 报价 | 报价符合询比文件要求 |
| 4 | 投标函 | 符合询比文件要求 |
| 5 | 询比文件获取情况 | 在询比文件获取截止时间前完成询比文件获取 |
| 6 | 商务响应情况 | 符合询比文件采购需求中对付款方式、供货及安装期限、供货及安装地点、免费质保期的要求 |
| 7 | 技术响应情况 | 符合询比文件采购需求中服务技术参数及要求 |
| 8 | 其他要求 | 符合法律、行政法规规定的其他条件或询比文件列明的其他要求。 |
| 评审指标通过标准：投标人必须通过评审表中的全部评审指标。 评审小组根据表中所列各项指标对投标人是否为有效标进行评审，未列入上表中的指标不得作为否决投标依据。符合评审指标通过标准的，为有效投标。 |  |  |

#### 8.中标人的推荐原则及标准

8.1对通过评审的有效投标人，按其最终报价由低到高的顺序选出中标人。

8.2如果有效投标人的最终报价出现两家或两家以上相同者，则采取评审小组评委投票的方式，按少数服从多数的原则确定中标人。

9.评审小组在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向招标人提出处理建议，并作书面记录。

10. 在评审过程中，评审小组发现投标人的报价或者某些分项报价可能低于成本或者高于询比文件设定的最高投标限价的，评审小组将以询标的方式告知并要求投标人进行必要的说明或补正，经评审小组认定其报价低于成本或者高于询比文件设定的最高投标限价的，将否决其投标。对于询标后判定为不符合询比文件的报价，评委要提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对投标人的评审结论分为通过和未通过。

11.投标人最终报价与公布的预算价（或最高投标限价（招标控制价）)相比降幅过小，或投标人最终报价明显缺乏竞争性的，评审小组可以否决所有投标。

12.评标后，评审小组应写出评标报告并签字。评标报告是评审小组根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评审小组全体成员及监督员均须在评标报告上签字。评标报告应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

# 第五章  合同

合肥体育产业投资有限公司

2026年全国羽毛球单项锦标赛计时记分

系统及直播租赁服务合同

需方：

供方：

签订地点：

合同编号：

2026年全国羽毛球单项锦标赛计时记分

系统租赁服务合同

需方：                                 （以下简称甲方）

供方：                                 （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律的规定，甲乙双方经平等友好协商，依照平等互利的原则，经双方协商一致，订立本合同，以兹双方共同遵照执行。

- 合同内容

- 1.1使用计时记分系统、成绩处理系统、成绩发布系统等羽毛球比赛计时计分服务。(服务清单请见附件)

- 1.2 使用摄像机、推流编码器、字幕系统、解说系统等羽毛球比赛直播服务。(服务清单请见附件)

- 合同履行地点及期限

- 2.1设备用于甲方在              举行的                     。

- 2.2服务期限：

- 费用及支付方式

- 3.1 不含税价格为      元，发票票面税率为：   %，开具发票类型为：增值税专用发票。含税结算单价计算式为：不含税单价*（  %）。

- 3.2合计含税结算总价人民币金额大写：      整，小写：       元。

- 3.3技术服务清单及服务内容请查看附件一。

- 3.3 费用的支付时间：

- 1、合同签订后，甲方应在收到乙方开具的等额增值税发票后30 日内向乙方支付总费用的80%款项，计人民币：     元（人民币大写：      整）。使用结束并经过验收确认后，30 日内向乙方支付总费用剩余的20%款项，计人民币：     元（人民币大写：      整）。

- 2、甲方为乙方提供现场网络设施及电动计时场地，安排专人配合乙方工作，为顺利完成赛事提供必要的条件，协助乙方工作。

- 使用方式

- 本设备的使用由乙方配备操作人员,负责设备的操作和维护保养工作。

- 双方的权利和义务

- （一）甲方的权利和义务

- 1、甲方配合设备的进场，配合乙方技术人员现场需求的设备进行调试、安装确保比赛顺利进行。

- 2、甲方为乙方提供安全可靠的设备运行环境（包括现场电源稳定可靠、电源接地良好、网络环境稳定）。

- 3、因存在优惠政策，甲方应严格保密合同内容。

- （二）乙方的权利和义务

- 1、配合甲方在使用中的工作，确保计时精准符合羽毛球赛事要求，并确保赛事信息化服务的顺利完成。

- 2、负责设备的操作、使用，负责设备的维护、保养，确保设备的状态完好。

- 3、乙方派     名服务人员到达比赛现场。

- 4、乙方在比赛前4天内到达比赛现场进行设备安装与调试工作。

- 5、乙方享有计时记分系统的所有权。

- 6、乙方承诺其租赁物不涉及侵犯第三方知识产权。

- 违约责任

- 1、未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除合同，任何一方违反本合同约定，都应向对方偿付本合同技术服务费的30％的违约金。

- 2、甲方如不按期支付技术服务费或违反本合同的任何条款时，乙方有权采取下列措施：

- （1）要求甲方及时付清技术服务费和其他费用，并赔偿损失。

- （2）终止本合同，收回计时设备，并要求赔偿乙方的相应损失。

- 3、因乙方原因造成比赛未能顺利完成，乙方承担赛事相应责任。

- 争议的解决

- 凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决，如果协商不成，可向人民法院诉讼解决。

- 本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份。

- （本页为签字页，以下无正文）

- 甲方（盖章）：

- 法定代表人或授权代理人（签字）：

- 联系地址：

- 联系人：

- 联系电话：

- 乙方（盖章）：

- 法定代表人或授权代理人（签字）：

- 联系地址：

- 联系人：

- 联系电话：

- 开户行：

- 账号：

- 签订日期：   年  月  日

附件一：

2026年全国羽毛球单项锦标赛" 竞赛信息计时记分系统服务清单

| 序号 | 模块 | 子模块 | 数量 | 单位 | 服务描述 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 竞赛信息系统服务 | 报名报项系统服务 | 1 | 套 | 运动员/队伍信息管理、抽签编排辅助支持。 |  |
|  |  | 专业计时记分系统服务 | 1 | 套 | 为全部9片比赛场地提供核心计时记分系统，含软件部署、调试、全程运维及现场技术保障。 |  |
|  |  | 场馆成绩系统服务 | 1 | 套 | 场馆级成绩处理技术服务，包含赛前数据准备、赛中实时数据处理、赛后成绩报表生成与核对。 |  |
|  |  | 公共显示屏技术服务 | 1 | 套 | 控制并展示FOP区全部9片场地的实时比赛信息，并为检录区提供专用画面。（不包含体育展示内容。） |  |
| 2 | 全系统集成服务与现场部署 | 全系统集成服务 | 1 | 套 | 集成计时记分、成绩处理、公共显示屏、信息发布等子系统，根据真实赛程进行全流程联合调试。 |  |
|  |  | 现场综合部署与指导 | 1 | 套 | 涵盖全部软硬件设备的进场部署、安装调试、赛时监控及赛后撤场的技术总协调与管理。 |  |
| 3 | 网络部署与指导 | 计时记分专用网络规划与部署指导 | 1 | 套 | 根据赛事方需求，提供赛场专用局域网（VLAN）规划方案，并指导现场网络布线、配置及测试。 |  |
|  |  | 互联网数据上传专线配置指导 | 1 | 套 | 指导并测试用于成绩实时上传的互联网专线（固定IP）的配置与稳定性。 |  |
| 4 | 信息咨询服务 | 赛事计时记分全流程规划咨询 | 1 | 套 | 提供从筹备到赛期的全流程技术方案咨询，包括设备点位、强弱电需求、岗位流线规划。 |  |
|  |  | 关键节点技术跟进服务 | 1 | 套 | 在抽签、训练、正赛等关键节点，提供专项技术支持和应急预案咨询。 |  |
| 5 | 专用设备 | 计时记分专用设备租赁（含服务器扩容费） | 9 | 套 | 包含比赛FOP区专业打分平板电脑、支架及相关配套设备（含备用）。 |  |
| A | 小计 |  |  |  |  |  |

2026年全国羽毛球单项锦标赛" 视频直播技术系统服务清单

| 序号 | 模块 | 子模块 | 数量 | 单位 | 进场时间 | 备注 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频直播 | 摄像机 | 3 | 套 | 赛前3天 | 决赛前固定3机位转播，决赛当天3机位跟拍、收音（击球和裁判员）、信号稳定、电视字幕技术、推流地址、开幕式、颁奖仪式等；导播台决赛时启用 |  |
|  |  | 推流编码器 |  |  |  |  |  |
|  |  | 摄影师 |  |  |  |  |  |
|  |  | 字幕系统 |  |  |  |  |  |
|  |  | 裁判员耳麦 |  |  |  |  |  |
|  |  | 技术 |  |  |  |  |  |
|  |  | 导播台 | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | 系统 | 提供直播地址 | 3 | 套 | 赛前3天 | 提供视频直播地址，供多位转播使用；决赛时调整为1套 |  |
|  |  | 单机位调试 | 3 | 套 | 赛前3天 | 机位：固定机位拍摄全景；决赛时调整为1套 |  |
|  |  | 图传系统 | 2 | 套 | 赛前3天 | 颁奖时用于无线传输画面 |  |
|  |  | 解说系统 | 1 | 套 | 赛前3天 | 决赛时收集解说声音 |  |
|  |  | 多机位调试 | 1 | 套 | 赛前3天 | 本次直播采用三机位的直播方式：机位1负责跟拍球及特写，机位2负责拍摄特写，机位3为固定机位拍摄全景；一套图传设备供开幕式及颁奖仪式使用 |  |
| 3 | 人员支持 | 单机位固定拍摄3人 | 3 | 人 | 赛前3天 | 赛前3天到3人，根据要求架设调试固定机位。 |  |
|  |  | 多机位跟拍共5人（决赛前1天在当地调派2人） | 5 | 人 | 决赛前1天 | 决赛前1天再到2人，根据要求配合演练和决赛机位调整 |  |
| B | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 报价 |  | A+B=合计（税率 %） |  |  |  |  |  |
| 投标人 |  | （单位公章） |  |  |  |  |  |
| 注：投标人完全响应以上服务清单内容。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 廉  洁  协  议

甲方：合肥体育产业投资有限公司

乙方：

为进一步完善监督制约机制，防止发生各种牟取不正当利益的违法违纪行为，促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和省、市有关规定，甲乙双方自愿签订本廉洁协议，共同遵照执行。

第一条  甲乙双方的权利和义务

（一）甲乙双方自觉遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》、最高人民检察院、最高人民法院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》、国家工商行政管理局《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》及相关法律法规和廉洁建设的规定。

（二）严格执行合同的要求，自觉履行合同约定的相关义务。

（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。

（四）建立健全廉洁制度，开展廉洁教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉洁规定的行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其上级有关部门举报、建议给予处理，并有权要求告知处理结果。

第二条  甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，严禁通过赌博方式取得乙方及其工作人员的财物；不得接受乙方提供的通讯工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员不得在乙方有关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。

（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。

（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费等各种名义给予或赠送的钱物。

（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。

（八）甲方任何人不得以个人的名义向乙方推荐设备、部件等供货商以及其他合作单位。

第三条  乙方的义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。

（五）乙方不得与甲方工作人员就合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。

（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。

（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。

（八）乙方须按合肥文旅博览集团有限公司纪委要求开展相关工作。

第四条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条规定。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

投诉联系部门：合肥体育产业投资有限公司党群工作部，联系电话0551-63698315，举报邮箱：hftycy@163.com。

（二）乙方及其工作人员违反本协议第一、三条规定。根据具体情节和造成的后果，甲方有权依据法律法规及合同约定对乙方采取以下一种或多种处理办法：

1．向建设行政部门、招投标管理部门及乙方上级主管部门通报，建议作出相应处理；

2．甲方有权扣除乙方履约保证金全部或部分（视情节严重性而定）；

3．终止或解除双方已签订的包括（不限于）本合同在内的所有合同。

甲方作出的处理意见，乙方应无条件接受并承担给甲方造成的损失，全额返还通过不正当手段从甲方获取的非法所得，并承担相应的法律责任。

第五条  双方约定

本协议由双方或双方上级单位负责监督。可由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位的纪检监察部门对本协议履行情况进行检查，提出在本协议规定范围内的裁定意见。

第六条  本协议有效期为甲乙双方签署之日起至合同终止。

第七条  本协议作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                   乙方（盖章）：

法定代表人或	                    法定代表人或

授权代表：   (职务)               授权代表：  （职务）

签字：                            签字：

廉洁监督联系人                    廉洁监督联系人

签字：                            签字：

电话：0551-63698315               电话：

时间：     年     月    日        时间：     年     月    日

## 第六章  投标文件格式

2026年全国羽毛球单项锦标赛计时记分系统及直播

租赁服务项目

投

标

文

件

投标人：

年  月  日

- 报价表

项目名称： 2026年全国羽毛球单项锦标赛计时记分系统及直播租赁服务项目

项目编号： 2026TYGSCG22

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 报价范围 | 全部 / 第 标段 |
| 报价 （详见备注说明） | 人民币大写： |
| 供货（安装）周期 |  |
| 备注说明 |  |

投标人公章：

日      期：

注：

1.本表内容根据询比文件要求包括了询比文件要求提供的全部内容的所有费用。

2.特殊事项在备注说明中注明。

1-2 分项报价明细表

2026年全国羽毛球单项锦标赛" 竞赛信息计时记分系统服务清单

| 序号 | 模块 | 子模块 | 数量 | 单位 | 服务描述 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 竞赛信息系统服务 | 报名报项系统服务 | 1 | 套 | 运动员/队伍信息管理、抽签编排辅助支持。 |  |
|  |  | 专业计时记分系统服务 | 1 | 套 | 为全部9片比赛场地提供核心计时记分系统，含软件部署、调试、全程运维及现场技术保障。 |  |
|  |  | 场馆成绩系统服务 | 1 | 套 | 场馆级成绩处理技术服务，包含赛前数据准备、赛中实时数据处理、赛后成绩报表生成与核对。 |  |
|  |  | 公共显示屏技术服务 | 1 | 套 | 控制并展示FOP区全部9片场地的实时比赛信息，并为检录区提供专用画面。（不包含体育展示内容。） |  |
| 2 | 全系统集成服务与现场部署 | 全系统集成服务 | 1 | 套 | 集成计时记分、成绩处理、公共显示屏、信息发布等子系统，根据真实赛程进行全流程联合调试。 |  |
|  |  | 现场综合部署与指导 | 1 | 套 | 涵盖全部软硬件设备的进场部署、安装调试、赛时监控及赛后撤场的技术总协调与管理。 |  |
| 3 | 网络部署与指导 | 计时记分专用网络规划与部署指导 | 1 | 套 | 根据赛事方需求，提供赛场专用局域网（VLAN）规划方案，并指导现场网络布线、配置及测试。 |  |
|  |  | 互联网数据上传专线配置指导 | 1 | 套 | 指导并测试用于成绩实时上传的互联网专线（固定IP）的配置与稳定性。 |  |
| 4 | 信息咨询服务 | 赛事计时记分全流程规划咨询 | 1 | 套 | 提供从筹备到赛期的全流程技术方案咨询，包括设备点位、强弱电需求、岗位流线规划。 |  |
|  |  | 关键节点技术跟进服务 | 1 | 套 | 在抽签、训练、正赛等关键节点，提供专项技术支持和应急预案咨询。 |  |
| 5 | 专用设备 | 计时记分专用设备租赁（含服务器扩容费） | 9 | 套 | 包含比赛FOP区专业打分平板电脑、支架及相关配套设备（含备用）。 |  |
| A | 小计 |  |  |  |  |  |

2026年全国羽毛球单项锦标赛" 视频直播技术系统服务清单

| 序号 | 模块 | 子模块 | 数量 | 单位 | 进场时间 | 备注 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频直播 | 摄像机 | 3 | 套 | 赛前3天 | 决赛前固定3机位转播，决赛当天3机位跟拍、收音（击球和裁判员）、信号稳定、电视字幕技术、推流地址、开幕式、颁奖仪式等；导播台决赛时启用 |  |
|  |  | 推流编码器 |  |  |  |  |  |
|  |  | 摄影师 |  |  |  |  |  |
|  |  | 字幕系统 |  |  |  |  |  |
|  |  | 裁判员耳麦 |  |  |  |  |  |
|  |  | 技术 |  |  |  |  |  |
|  |  | 导播台 | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | 系统 | 提供直播地址 | 3 | 套 | 赛前3天 | 提供视频直播地址，供多位转播使用；决赛时调整为1套 |  |
|  |  | 单机位调试 | 3 | 套 | 赛前3天 | 机位：固定机位拍摄全景；决赛时调整为1套 |  |
|  |  | 图传系统 | 2 | 套 | 赛前3天 | 颁奖时用于无线传输画面 |  |
|  |  | 解说系统 | 1 | 套 | 赛前3天 | 决赛时收集解说声音 |  |
|  |  | 多机位调试 | 1 | 套 | 赛前3天 | 本次直播采用三机位的直播方式：机位1负责跟拍球及特写，机位2负责拍摄特写，机位3为固定机位拍摄全景；一套图传设备供开幕式及颁奖仪式使用 |  |
| 3 | 人员支持 | 单机位固定拍摄3人 | 3 | 人 | 赛前3天 | 赛前3天到3人，根据要求架设调试固定机位。 |  |
|  |  | 多机位跟拍共5人（决赛前1天在当地调派2人） | 5 | 人 | 决赛前1天 | 决赛前1天再到2人，根据要求配合演练和决赛机位调整 |  |
| B | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 报价 |  | A+B=合计（税率 %） |  |  |  |  |  |
| 投标人 |  | （单位公章） |  |  |  |  |  |
| 注：投标人完全响应以上服务清单内容。 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人公章：

日      期：

### 二、投标函

致：合肥体育产业投资有限公司

根据贵方的询比文件，我方承诺如下：

1.经踏勘项目现场和研究上述询比文件的询比须知、合同条款、招标人要求及其他有关文件后，我方接受上述文件要求。我方承诺按本询比文件、合同条款和招标人要求承担上述项目的全部内容。

2.我方已详细审核全部询比文件，包括询比文件的补疑、澄清、变更或补充（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次询比文件，并对询比文件各项条款（包括询比时间）、规定及要求均无异议。且我方自愿放弃针对上述各项条款提出异议的权利。

3.如我方中标，我方承诺愿意按询比文件规定缴纳履约保证金。按本次询比文件规定及最终投标报价承诺提供服务。

4.我方根据本次询比文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于你方要求的日期内完成合同规定的全部义务。

5.我方同意按你方要求在规定时间内向你方提供与投标有关的任何证据或补充资料，否则，我方的投标文件可被你方拒绝。

6.我方同意询比文件规定的付款方式、服务期限。

7.我方对投标文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性和有效性负责。

8.我方同意所提交的投标文件在询比文件规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

9.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件以及询比文件、询比文件澄清、修改、补充将成为约束双方的合同文件的组成部分。

10.我方不存在询比公告中“投标人资格要求”的“不良信用记录情形”规定的任何一种情形。

11.我方声明下述内容真实有效，如有虚假，将依法承担相应责任：

与我单位存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他法人单位信息如下：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

12.其他补充说明：             补充说明事项（如有）

投标人公章：

日      期：

## 三、授权书

本授权书声明：           （投标人名称）授权       （投标人授权代表姓名）代表我方参加本项目开标活动，全权代表我方处理开标过程的一切事宜，包括但不限于：提交投标文件、签约等。投标人授权代表在开标活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

附：授权代表身份证扫描件

授权代表联系方式：          （请填写手机号码）

特此声明。

投标人公章：

日      期：

注：

1.本项目只允许有唯一的投标人授权代表；

2.法定代表人参加竞价的无需提供授权书，仅提供法定代表人身份证明书。

## 四、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年         月        日

经营期限：

姓    名：                   性    别：

年    龄：                   职    务：

联系电话：                   手机号码：

系     （投标人单位名称）       的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件

投标人公章：

日      期：

## 五、投标业绩

- 业绩表

（格式仅供参考）

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 合同总金额 | 业绩合同甲方及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人初审业绩（资格门槛业绩） |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人初审业绩（资格门槛业绩） |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |

- 业绩证明材料

## （建议与上述“（一）业绩表”填写的业绩一一对应）

## 六、其他相关证明材料

投标人按照第四章评审方法和标准放置的其他资料。